## A2
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  | (A 2)
GEROM - | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
PROGRAMA BADESC CIDADES |  | ITEM | FONTES |  | %
|  | 1 | Recursos Badesc Cidades |  | 100%
|  | 2 | Outros Recursos
MUNICÍPIO: | IOMERÊ |  | Total do Projeto |  | 100%
PROJETO: | Pavimentação de vias - estrada de acesso à linha Bridi - calçamento em pedras irregulares de basalto
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 20175.16 | 0.42 | 8473.57
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 3 | 465.41 | 1396.23
2 | DRENAGEM
2.1 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 72 | 959.53 | 69086.16
2.2 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | m | 180 | 125.73 | 22631.4
2.3 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | m | 1499.09 | 156.45 | 234532.63
2.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 9 | 727.25 | 6545.25
2.5 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 578.9 | 60.44 | 34988.72
2.6 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 2.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UNID. | 4 | 2161.79 | 8647.16
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA (PEDRISCO), INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | 2017.52 | 113.36 | 228706.07
3.2 | PAVIMENTACAO DE PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTACAO, EXCLUSIVE COLCHAO E REGULARIZACAO DO SUBLEITO | m2 | 20175.16 | 40.51 | 817295.73
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 5433.28 | 40.05 | 217602.86
3.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 407.5 | 51.81 | 21112.58
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | unid. | 42 | 334.3 | 14040.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 1685058.96
OBS: | Custo e valores elaborados conforme tabela SINAPI - Referência junho/2017 - não desonerado
NOME: | Flávio André de Oliveira |  | CREA: | 048.529-6
DATA: | 01/09/2017 |  | BDI: | 26.07%
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br
Note on G1: Atenção: Somente os campos em BRANCO poderão ser preenchidos.
Note on G4: Fontes de recursos: Preencha o percentual das fontes de recursos do projeto (totalizando 100%).
Note on G10: Grupos: Para inserir um Grupo de Projeto preencha apenas os campos, ITEM e DISCRIMINAÇÃO.
Note on G11: Itens: Para inserir um Item de Projeto preencha todos os campos. Desde ITEM até CUSTO UNIT. OBS: Os itens com CUSTO UNIT. igual a zero serão considerados itens financiados com recusros próprios da prefeitura.
Note on G22: Recursos da Prefeitura: Serão considerados como recurso próprio da prefeitura os itens de projeto que estiverem com o custo unitário zerado ou em branco.

## A3
[5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [12 empty] | A 3
GEROM |  | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
BADESC CIDADES |  | PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |  |  | MUNICÍPIO: IOMERÊ
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação em pedras irregulares, drenagem, meio-fio e sinalização viária de estrada de acesso à Linha Bridi - interior de iomerê | [17 empty] | FOLHA:
ÚNICA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL PREVISTO (R$) | PERÍODO | [13 empty] | TOTAL
|  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 9869.8 | 2243.587 | 22.73% | 847.357 | 8.585% | 847.357 | 8.585% | 847.357 | 8.585% | 847.357 | 8.585% | 847.357 | 8.585% | 847.357 | 8.585% | 7327.729 | 74.24%
2 | DRENAGEM |  | 376431.32 | 8647.16 | 2.297% | 59739.6 | 15.87% | 59739.6 | 15.87% | 59739.6 | 15.87% | 59739.6 | 15.87% | 59739.6 | 15.87% | 0 | 0% | 307345.16 | 81.65%
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1284717.24 | 0 | 0% | 64235.86 | 5% | 64235.86 | 5% | 64235.86 | 5% | 64235.86 | 5% | 64235.86 | 5% | 64235.86 | 5% | 385415.16 | 30%
4 | SINALIZAÇÃO |  | 14040.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL PREVISTO |  |  | 1685058.96
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 10890.747 | 0.6463% | 124822.817 | 7.408% | 124822.817 | 7.408% | 124822.817 | 7.408% | 124822.817 | 7.408% | 124822.817 | 7.408% | 65083.217 | 3.862%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 10890.747 | 0.6463% | 135713.564 | 8.054% | 260536.381 | 15.46% | 385359.198 | 22.87% | 510182.015 | 30.28% | 635004.832 | 37.68% | 700088.049 | 41.55%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL PREVISTO (R$) | PERÍODO | [13 empty] | TOTAL
|  |  |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 9869.8 | 847.357 | 8.585% | 847.357 | 8.585% | 847.357 | 8.585% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9869.8 | 100%
2 | DRENAGEM |  | 376431.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13817.232 | 3.671% | 34543.08 | 9.176% | 20725.848 | 5.506% | 376431.32 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 1284717.24 | 128471.72 | 10% | 128471.72 | 10% | 192707.59 | 15% | 192707.59 | 15% | 128471.72 | 10% | 128471.72 | 10% | 0 | 0% | 1284717.22 | 100%
4 | SINALIZAÇÃO |  | 14040.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14040.6 | 100% | 14040.6 | 100%
TOTAL PREVISTO |  |  | 1685058.96
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 129319.077 | 7.674% | 129319.077 | 7.674% | 193554.947 | 11.49% | 192707.59 | 11.44% | 142288.952 | 8.444% | 163014.8 | 9.674% | 34766.448 | 2.063% | 1685058.96 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 829407.126 | 49.22% | 958726.203 | 56.9% | 1152281.15 | 68.38% | 1344988.74 | 79.82% | 1487277.692 | 88.26% | 1650292.492 | 97.94% | 1685058.95 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: 01/09/2017 |  |  |  | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG.º FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA ENG. CIVIL - CREA/SC - 048.529-6 | [8 empty] | ASSINATURA:
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br