## A2
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  | (A 2)
GEROM - | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
PROGRAMA BADESC CIDADES |  | ITEM | FONTES |  | %
|  | 1 | Recursos Badesc Cidades |  | 100%
|  | 2 | Outros Recursos
MUNICÍPIO: | IOMERÊ |  | Total do Projeto |  | 100%
PROJETO: | Pavimentação de vias - estrada de acesso à linha Pasqual - calçamento em pedras irregulares de basalto
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 843.1 | 0.42 | 354.1
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 3 | 465.41 | 1396.23
0
0
2 | DRENAGEM
2.1 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 6 | 959.53 | 5757.18
2.2 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | m | 21 | 125.73 | 2640.33
2.3 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | m | 82 | 156.45 | 12828.9
2.4 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 37.08 | 60.44 | 2241.12
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA (PEDRISCO), INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | 84.31 | 113.36 | 9557.38
3.2 | PAVIMENTACAO DE PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTACAO, EXCLUSIVE COLCHAO E REGULARIZACAO DO SUBLEITO | m2 | 843.1 | 40.51 | 34153.98
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 254 | 40.05 | 10172.7
3.4 | ATERRO E COMPACTAÇÃO COM ARGILA PARA TRAVAMENTO DE MIO-FIO | m3 | 38.1 | 50.01 | 1905.38
4 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0
4.1 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | unid. | 3 | 334.3 | 1002.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 82010.2
OBS: | Custo e valores elaborados conforme tabela SINAPI - Referência junho/2017 - não desonerado
NOME: | Flávio André de Oliveira |  | CREA: | 048.529-6
DATA: | 01/09/2017 |  | BDI: | 26.07%
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br
Note on G1: Atenção: Somente os campos em BRANCO poderão ser preenchidos.
Note on G4: Fontes de recursos: Preencha o percentual das fontes de recursos do projeto (totalizando 100%).
Note on G10: Grupos: Para inserir um Grupo de Projeto preencha apenas os campos, ITEM e DISCRIMINAÇÃO.
Note on G11: Itens: Para inserir um Item de Projeto preencha todos os campos. Desde ITEM até CUSTO UNIT. OBS: Os itens com CUSTO UNIT. igual a zero serão considerados itens financiados com recusros próprios da prefeitura.
Note on G22: Recursos da Prefeitura: Serão considerados como recurso próprio da prefeitura os itens de projeto que estiverem com o custo unitário zerado ou em branco.

## A3
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [10 empty] | A 3
GEROM |  | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
BADESC CIDADES |  | PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |  | MUNICÍPIO: IOMERÊ
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação em pedras irregulares, drenagem, meio-fio e sinalização viária de estrada de acesso à Linha Pasqual - interior de iomerê | [14 empty] | FOLHA:
ÚNICA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1750.33 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 1750.33 | 100
2 | DRENAGEM |  | 17710.35 | 75.47 | 0 | 0 | 5757.18 | 24.53 | [6 empty] | 23467.53 | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 16736.83 | 30 | 27894.72 | 50 | 11157.89 | 20 | [6 empty] | 55789.44 | 100
4 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1002.9 | 100 | [6 empty] | 1002.9 | 100
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 36197.51 | 44.1378 | 27894.72 | 34.0137 | 17917.97 | 21.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82010.2 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 36197.51 | 44.1378 | 64092.23 | 78.1515 | 82010.2 | 100 | 82010.2 | 100 | 82010.2 | 100 | 82010.2 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 01/09/2017 |  |  | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG.º FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA ENG. CIVIL - CREA/SC - 048.529-6 | [8 empty] | ASSINATURA:
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br