## ANEXO 14 -COMPARATIVO (hidden)
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
EDITAL 086/2009
Licitante: | DEINFRA - Departamento Estadual de Infraestrutura | Modalidade: |  | CC - Concorrência |  | ANO: 2009
Objeto: | Serviços de Conservção Estrutural das Rodovias na Malha Pavimentada e não Pavimentada da Superintendência
LOTE 2 - Conserva Supre Meio Oeste
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | P R E Ç O U N I T Á R I O |  | REAÇÃO b/a
|  |  |  | DEINFRA/SC (a) | EMPRESA (b)
1. TERRAPLANAGEM
45335 | ENRROCAMENTO DE PEDRA JOGADA COM PEDRA DO PRIMÁRIO | M³ | 40 | 50.62 | #REF! | #REF!
2. PAVIMENTAÇÃO
53300 | IMPRIMAÇÃO | M² | 2000 | 0.28 | #REF! | #REF!
53310 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 4000 | 0.21 | #REF! | #REF!
53402 | FRESAGEM A FRIO DESCONTINUA - L.=2,00M ESP.=5CM | M² | 4000 | 6.84 | #REF! | #REF!
82200 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CBUQ | M³ | 70 | 16.98 | #REF! | #REF!
3. DRENAGEM
45340 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA | M³ | 70 | 86.8 | #REF! | #REF!
56301 | MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ FABRICADO 15X30X100 CM | M | 100 | 24.92 | #REF! | #REF!
65000 | ESC. MEC. DE VALAS P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A CATEGORIA | M³ | 1000 | 14.13 | #REF! | #REF!
65200 | REATERO E APILOAMENTO EM CAMADAS | M³ | 1000 | 11.42 | #REF! | #REF!
5. SINALIZAÇÃO
80400 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA | M² | 3600 | 15.32 | #REF! | #REF!
80450 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA |  | 3600 | 15.32 | #REF! | #REF!
80650 | SINALIZAÇÃO - PLACAS D=100 CM -GT/VI | UND | 240 | 385.93 | #REF! | #REF!
80900 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 100 CM GT/VI | UND | 300 | 407.68 | #REF! | #REF!
81000 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 50 X 200 CM - GT/GT | UND | 30 | 488.23 | #REF! | #REF!
81050 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/GT | UND | 70 | 741.33 | #REF! | #REF!
81251 | FORNECIMENTO DE TRACHÕES BI REFLETIVAS | UND | 2500 | 39.92 | #REF! | #REF!
81253 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI REFLETIVAS | UND | 6000 | 18.24 | #REF! | #REF!
6. OBRAS COMPLEMENTARES
80301 | ENLEIVAMENTO PARA TALUDES | M² | 2000 | 14.06 | #REF! | #REF!
80350 | HIDROSEMEADURA | M² | 3000 | 1.59 | #REF! | #REF!
81600 | DEFENSA SINGELA SEMI MALEÁVEL | M | 100 | 300.95 | #REF! | #REF!
81900 | CALÇADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | M² | 1000 | 31.14 | #REF! | #REF!
13. FORNECIMENTOS DE MATERIAL ASFÁLTICO
53490 | AQUISIÇÃO DE C.A.P. 20 | T | 173 | 2909.55 | #REF! | #REF!
53491 | TRANSPORTE DE C.A.P. 20 | T | 173 | 108.55 | #REF! | #REF!
53510 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 | T | 1.1 | 4110.17 | #REF! | #REF!
53511 | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM 30 | T | 1.1 | 99.78 | #REF! | #REF!
53530 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | T | 23 | 2429.82 | #REF! | #REF!
53531 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | T | 23 | 103.95 | #REF! | #REF!
53560 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | T | 10 | 2429.82 | #REF! | #REF!
53561 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | T | 10 | 103.95 | #REF! | #REF!
32. CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
45235 | CONCRETO FCK 11 MPA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 50 | 514.84 | #REF! | #REF!
42265 | CONCRETO CICLOPICO FCK 11 MPA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 30 | 422.46 | #REF! | #REF!
49120 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO | M | 30 | 355.56 | #REF! | #REF!
49123 | RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | M | 100 | 334.98 | #REF! | #REF!
49135 | RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | M² | 1000 | 83.25 | #REF! | #REF!
49141 | RECOMPOSÇÃO DE REVESTIMENTO COM CAUQ (EXCLUSIVE CAP20,RR1C) | M³ | 60 | 345.04 | #REF! | #REF!
49154 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO | M³ | 250 | 136.83 | #REF! | #REF!
49155 | RECOMPOSIÇÃO MECANICA DE ATERRO | M³ | 800 | 49.06 | #REF! | #REF!
49160 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 100 | 266.01 | #REF! | #REF!
49173 | REMENDO PROFUNDO COM CAUQ (EXCLUSIVE COP20,CM30) | M³ | 90 | 500.53 | #REF! | #REF!
49180 | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRAS | M³ | 3000 | 11.69 | #REF! | #REF!
49221 | TAPA BURACO COM CAUQ (EXCLUSIVE CAP20,RR2C) | M³ | 1000 | 641.79 | #REF! | #REF!
49231 | TAPA BURACO COM PMF (EXCLUISIVE RM1C,RR2C) | M³ | 200 | 490.13 | #REF! | #REF!
49303 | BRITA GRADUADA (NA USINA) PARA CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | T | 350 | 50.49 | #REF! | #REF!
8. EQUIPAMENTOS
49400 | HORA MÁQUINA - TRATOR C/LAMINA 140 HP | H | 120 | 363.92 | #REF! | #REF!
49401 | HORA MÁQUINA - CARREGADEIRA DE PNEUS 73 HP | H | 80 | 99.2 | #REF! | #REF!
49402 | HORA MÁQUINA - MOTONIVELADORA 125 HP | H | 100 | 257.05 | #REF! | #REF!
49403 | HORA MÁQUINA - COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO 127 HP | H | 110 | 166.78 | #REF! | #REF!
49404 | HORA MÁQUINA - CAMINHÃO BASCULANTE SIMPLES 204 HP | H | 580 | 160.74 | #REF! | #REF!
49405 | HORA MAQUINA - RETROESCAVADEIRA 76 HP | H | 300 | 115.84 | #REF! | #REF!
INSTALAÇÃO /MOBILIZAÇÃO
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 54389.74 | #REF! | #REF!
Joaçaba/SC, 25 de Novembro de 2009
FELIPE RAMOS D’AGOSTINI
Engenheiro Civil
Crea/SC: 72.683-0
CPF: 008.482.959-19

## Orçamento
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - Rua João Rech e Rua Privativa de Acesso à Prefeitura
Mês de referência - junho/2017 - não desonerado
Item | Referência | BDI (%) | Descrição | Unid | Qtde | Custo Unit. R$ | Val. Unit R$ | Val Tot. R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | 26.07 | PLACA DE OBRA | m2 | 3 | 369.17 | 465.4126 | 1396.2379
1.1 | SINAPI 78472 | 26.07 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 2090 | 0.33 | 0.41603 | 869.5048
Total do ítem | [7 empty] | 2265.7426
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI 72961 | 26.07 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m2 | 2090 | 1.29 | 1.6263 | 3398.9733
2.2 | SINAPI 41722 | 26.07 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m3 | 418 | 4.37 | 5.5093 | 2302.8703
Total do ítem | [7 empty] | 5701.8435
3 | DRENAGEM
3.1 | SINAPI 83677 | 26.07 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | m | 121 | 124.1 | 156.4529 | 18930.7973
3.2 | SINAPI 73964 | 26.07 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 29.04 | 47.94 | 60.438 | 1755.1183
3.3 | SINAPI 83659 | 26.07 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO | unid | 6 | 761.11 | 959.5314 | 5757.1883
Total do ítem | [7 empty] | 26443.1038
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SINAPI 6514 | 26.07 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m3 | 353.412 | 97.82 | 123.3217 | 43583.3595
4.2 | SINAPI 73710 | 26.07 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | 274.876 | 100.24 | 126.3726 | 34736.786
4.3 | SINAPI 72945 | 26.07 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 | m2 | 1963.4 | 4.61 | 5.8118 | 11410.9411
4.4 | SINAPI 72942 | 26.07 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 1963.4 | 1.18 | 1.4876 | 2920.8049
4.5 | SINAPI 95993 | 26.07 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m3 | 78.536 | 630.43 | 794.7831 | 62419.0856
4.6 | SINAPI 95303 | 26.07 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m3 x km | 1570.72 | 0.86 | 1.0842 | 1702.9778
4.7 | SINAPI - 94273 | 26.07 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 481.71 | 31.77 | 40.0524 | 19293.6604
Total do ítem | [7 empty] | 176067.6152
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR AMARELA) | m2 | 3.6 | 20.91 | 26.3612 | 94.9005
5.2 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR BRANCA) | m2 | 77.65 | 20.91 | 26.3612 | 2046.9501
5.3 | SINAPI - 94802 | 26.07 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 30 CM X 60 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | unid | 1 | 329.01 | 414.7829 | 414.7829
5.4 | SINAPI - 91131 | 26.07 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | unid | 4 | 337.67 | 425.7006 | 1702.8023
Total do ìtem | [7 empty] | 4259.4357
Total orçado | [7 empty] | 214737.741

## cronograma
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - Rua João Rech e Rua Privada - Acesso Prefeitura
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VAL. TOTAL R$ | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO
|  |  | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2265.7426 | 100% | 100% | 2265.7426 | 2265.7426 | 0% | 100% | 0 | 2265.7426 | 0% | 100% | 0 | 2265.7426
2 | TERRAPLENAGEM | 5701.8435 | 100% | 100% | 5701.8435 | 5701.8435 | 0% | 100% | 0 | 5701.8435 | 0% | 100% | 0 | 5701.8435
3 | DRENAGEM | 26443.1038 | 100% | 100% | 26443.1038 | 26443.1038 | 0% | 100% | 0 | 26443.1038 | 0% | 100% | 0 | 26443.1038
4 | PAVIMENTAÇÃO | 176067.6152 | 52.62% | 52.62% | 92651.89 | 92651.89 | 47.38% | 100% | 83415.7252 | 176067.6152 | 0% | 100% | 0 | 176067.6152
5 | SINALIZAÇÃO | 4259.4357 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 4259.4357 | 4259.4357
TOTAL |  | 214737.741 | 59.17% | 59.17% | 127062.58 | 127062.57 | 38.85% | 98.02% | 83415.7252 | 210478.3053 | 3.352% | 100% | 4259.4357 | 214737.741
Engº. Flávio André de Oliveira
CREA/SC - 048.529-6

## Orçamento (2)
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - Rua João Rech e Rua Privativa de Acesso à Prefeitura
Mês de referência - março/2018 - não desonerado
Item | Referência | BDI (%) | Descrição | Unid | Qtde | Custo Unit. R$ | Val. Unit R$ | Val Tot. R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | 26.07 | PLACA DE OBRA | m2 | 3 | 320.81 | 404.45 | 1213.35
1.1 | SINAPI 78472 | 26.07 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 2090 | 0.34 | 0.43 | 898.7
Total do ítem | [7 empty] | 2112.05
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI 72961 | 26.07 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m2 | 2090 | 1.22 | 1.54 | 3218.6
2.2 | SINAPI 41722 | 26.07 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m3 | 418 | 4.19 | 5.28 | 2207.04
Total do ítem | [7 empty] | 5425.64
3 | DRENAGEM
3.1 | SINAPI 83677 | 26.07 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | m | 121 | 137.53 | 173.38 | 20978.98
3.2 | SINAPI 73964 | 26.07 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 29.04 | 47.94 | 60.44 | 1755.1776
3.3 | SINAPI 83659 | 26.07 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO | unid | 6 | 777.36 | 980.02 | 5880.12
Total do ítem | [7 empty] | 28614.2776
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SINAPI 6514 | 26.07 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m3 | 353.41 | 101.05 | 127.39 | 45020.8999
4.2 | SINAPI 96396 | 26.07 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | m3 | 274.88 | 105.78 | 133.36 | 36657.9968
4.3 | SINAPI 96401 | 26.07 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m2 | 1963.4 | 4.24 | 5.35 | 10504.19
4.4 | SINAPI 72942 | 26.07 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 1963.4 | 1.23 | 1.55 | 3043.27
4.5 | SINAPI 95993 | 26.07 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m3 | 78.54 | 719.88 | 907.55 | 71278.977
4.6 | SINAPI 95303 | 26.07 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m3 x km | 1570.72 | 0.93 | 1.17 | 1837.7424
4.7 | SINAPI - 94273 | 26.07 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 481.71 | 33.69 | 42.47 | 20458.2237
Total do ítem | [7 empty] | 188801.2998
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR AMARELA) | m2 | 3.6 | 20.33 | 25.63 | 92.268
5.2 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR BRANCA) | m2 | 77.65 | 20.33 | 25.63 | 1990.1695
5.3 | SINAPI - 94802 | 26.07 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 30 CM X 60 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | unid | 1 | 300.63 | 379.0042 | 379.0042
5.4 | SINAPI - 91131 | 26.07 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | unid | 4 | 307.42 | 387.56 | 1550.24
Total do ìtem | [7 empty] | 4011.6817
6 | RETIRADA DE POSTE
6.1 | orçamento CELESC | 0 | Retirada de poste para implantação da via conforme orçamento da CELESC | Unid | 1 | 20062.14 | 20062.14 | 20062.14
Total do ìtem | [7 empty] | 20062.14
Total orçado | [7 empty] | 249027.0891

## cronograma (2)
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - Rua João Rech e Rua Privada - Acesso Prefeitura
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VAL. TOTAL R$ | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO
|  |  | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2112.05 | 100% | 100% | 2112.05 | 2112.05 | 0% | 100% | 0 | 2112.05 | 0% | 100% | 0 | 2112.05
2 | TERRAPLENAGEM | 5425.64 | 100% | 100% | 5425.64 | 5425.64 | 0% | 100% | 0 | 5425.64 | 0% | 100% | 0 | 5425.64
3 | DRENAGEM | 28614.2776 | 100% | 100% | 28614.2776 | 28614.2776 | 0% | 100% | 0 | 28614.2776 | 0% | 100% | 0 | 28614.2776
4 | PAVIMENTAÇÃO | 188801.2998 | 48.83% | 48.83% | 92183.09 | 92183.09 | 51.17% | 100% | 96618.2098 | 188801.2998 | 0% | 100% | 0 | 188801.2998
5 | SINALIZAÇÃO | 4011.6817 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 4011.6817 | 4011.6817
6 | RETIRADA DE POSTE | 20062.14 | 100% | 100% | 20062.14 | 20062.14 | 0% | 100% | 0 | 20062.14 | 0% | 100% | 0 | 20062.14
TOTAL |  | 249027.0891 | 59.59% | 59.59% | 148397.1976 | 148397.1876 | 38.8% | 98.39% | 96618.2098 | 245015.4074 | 1.611% | 100% | 4011.6817 | 249027.0891
Engº. Flávio André de Oliveira
CREA/SC - 048.529-6