## ANEXO 14 -COMPARATIVO (hidden)
PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
EDITAL 086/2009
Licitante: | DEINFRA - Departamento Estadual de Infraestrutura | Modalidade: |  | CC - Concorrência |  | ANO: 2009
Objeto: | Serviços de Conservção Estrutural das Rodovias na Malha Pavimentada e não Pavimentada da Superintendência
LOTE 2 - Conserva Supre Meio Oeste
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | P R E Ç O U N I T Á R I O |  | REAÇÃO b/a
|  |  |  | DEINFRA/SC (a) | EMPRESA (b)
1. TERRAPLANAGEM
45335 | ENRROCAMENTO DE PEDRA JOGADA COM PEDRA DO PRIMÁRIO | M³ | 40 | 50.62 | #REF! | #REF!
2. PAVIMENTAÇÃO
53300 | IMPRIMAÇÃO | M² | 2000 | 0.28 | #REF! | #REF!
53310 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 4000 | 0.21 | #REF! | #REF!
53402 | FRESAGEM A FRIO DESCONTINUA - L.=2,00M ESP.=5CM | M² | 4000 | 6.84 | #REF! | #REF!
82200 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CBUQ | M³ | 70 | 16.98 | #REF! | #REF!
3. DRENAGEM
45340 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA | M³ | 70 | 86.8 | #REF! | #REF!
56301 | MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ FABRICADO 15X30X100 CM | M | 100 | 24.92 | #REF! | #REF!
65000 | ESC. MEC. DE VALAS P/ OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A CATEGORIA | M³ | 1000 | 14.13 | #REF! | #REF!
65200 | REATERO E APILOAMENTO EM CAMADAS | M³ | 1000 | 11.42 | #REF! | #REF!
5. SINALIZAÇÃO
80400 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA | M² | 3600 | 15.32 | #REF! | #REF!
80450 | PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA |  | 3600 | 15.32 | #REF! | #REF!
80650 | SINALIZAÇÃO - PLACAS D=100 CM -GT/VI | UND | 240 | 385.93 | #REF! | #REF!
80900 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 100 CM GT/VI | UND | 300 | 407.68 | #REF! | #REF!
81000 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 50 X 200 CM - GT/GT | UND | 30 | 488.23 | #REF! | #REF!
81050 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 100 X 200 CM - GT/GT | UND | 70 | 741.33 | #REF! | #REF!
81251 | FORNECIMENTO DE TRACHÕES BI REFLETIVAS | UND | 2500 | 39.92 | #REF! | #REF!
81253 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHINHAS BI REFLETIVAS | UND | 6000 | 18.24 | #REF! | #REF!
6. OBRAS COMPLEMENTARES
80301 | ENLEIVAMENTO PARA TALUDES | M² | 2000 | 14.06 | #REF! | #REF!
80350 | HIDROSEMEADURA | M² | 3000 | 1.59 | #REF! | #REF!
81600 | DEFENSA SINGELA SEMI MALEÁVEL | M | 100 | 300.95 | #REF! | #REF!
81900 | CALÇADA EM LASTRO DE BRITA COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | M² | 1000 | 31.14 | #REF! | #REF!
13. FORNECIMENTOS DE MATERIAL ASFÁLTICO
53490 | AQUISIÇÃO DE C.A.P. 20 | T | 173 | 2909.55 | #REF! | #REF!
53491 | TRANSPORTE DE C.A.P. 20 | T | 173 | 108.55 | #REF! | #REF!
53510 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 | T | 1.1 | 4110.17 | #REF! | #REF!
53511 | TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM 30 | T | 1.1 | 99.78 | #REF! | #REF!
53530 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | T | 23 | 2429.82 | #REF! | #REF!
53531 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | T | 23 | 103.95 | #REF! | #REF!
53560 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | T | 10 | 2429.82 | #REF! | #REF!
53561 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | T | 10 | 103.95 | #REF! | #REF!
32. CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
45235 | CONCRETO FCK 11 MPA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 50 | 514.84 | #REF! | #REF!
42265 | CONCRETO CICLOPICO FCK 11 MPA COM BRITA COMERCIAL | M³ | 30 | 422.46 | #REF! | #REF!
49120 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO | M | 30 | 355.56 | #REF! | #REF!
49123 | RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA | M | 100 | 334.98 | #REF! | #REF!
49135 | RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | M² | 1000 | 83.25 | #REF! | #REF!
49141 | RECOMPOSÇÃO DE REVESTIMENTO COM CAUQ (EXCLUSIVE CAP20,RR1C) | M³ | 60 | 345.04 | #REF! | #REF!
49154 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO | M³ | 250 | 136.83 | #REF! | #REF!
49155 | RECOMPOSIÇÃO MECANICA DE ATERRO | M³ | 800 | 49.06 | #REF! | #REF!
49160 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 100 | 266.01 | #REF! | #REF!
49173 | REMENDO PROFUNDO COM CAUQ (EXCLUSIVE COP20,CM30) | M³ | 90 | 500.53 | #REF! | #REF!
49180 | REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRAS | M³ | 3000 | 11.69 | #REF! | #REF!
49221 | TAPA BURACO COM CAUQ (EXCLUSIVE CAP20,RR2C) | M³ | 1000 | 641.79 | #REF! | #REF!
49231 | TAPA BURACO COM PMF (EXCLUISIVE RM1C,RR2C) | M³ | 200 | 490.13 | #REF! | #REF!
49303 | BRITA GRADUADA (NA USINA) PARA CONSERVAÇÃO DA RODOVIA | T | 350 | 50.49 | #REF! | #REF!
8. EQUIPAMENTOS
49400 | HORA MÁQUINA - TRATOR C/LAMINA 140 HP | H | 120 | 363.92 | #REF! | #REF!
49401 | HORA MÁQUINA - CARREGADEIRA DE PNEUS 73 HP | H | 80 | 99.2 | #REF! | #REF!
49402 | HORA MÁQUINA - MOTONIVELADORA 125 HP | H | 100 | 257.05 | #REF! | #REF!
49403 | HORA MÁQUINA - COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO 127 HP | H | 110 | 166.78 | #REF! | #REF!
49404 | HORA MÁQUINA - CAMINHÃO BASCULANTE SIMPLES 204 HP | H | 580 | 160.74 | #REF! | #REF!
49405 | HORA MAQUINA - RETROESCAVADEIRA 76 HP | H | 300 | 115.84 | #REF! | #REF!
INSTALAÇÃO /MOBILIZAÇÃO
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 54389.74 | #REF! | #REF!
Joaçaba/SC, 25 de Novembro de 2009
FELIPE RAMOS D’AGOSTINI
Engenheiro Civil
Crea/SC: 72.683-0
CPF: 008.482.959-19

## Orçamento
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - recapeamento de ruas
Mês de referência - fevereiro/2017 - desonerado
Item | Referência | BDI (%) | Descrição | Unid | Qtde | Custo Unit. R$ | Val. Unit R$ | Val Tot. R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | 26.07 | PLACA DE OBRA | m2 | 3 | 351.22 | 442.7831 | 1328.3492
Total do ìtem | [7 empty] | 1328.3492
2 | RECAPEAMENTO - RUA FRANCISCO ZARDO - TRECHO I
2.1 | SINAPI 72942 | 26.07 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 1002.96 | 1.21 | 1.5254 | 1529.9623
2.2 | SINAPI 72965- SEM CAP | 26.07 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EXCLUSIVE CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANS | t | 75.222 | 80.7272 | 101.7728 | 7655.5521
2.3 | SINAPI 497 | 17.69 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS) | t | 4.5133 | 2019.88 | 2377.1968 | 10729.0497
2.4 | SINAPI 95303 | 17.69 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m3 x km | 1203.6 | 0.87 | 1.0239 | 1232.3697
2.5 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR AMARELA) | m2 | 1.06 | 20.95 | 26.4117 | 27.9964
2.6 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR BRANCA) | m2 | 41.5 | 20.95 | 26.4117 | 1096.0841
2.7 | COMPOSIÇÃO | 26.07 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - COMPLETA COM HASTE, PLACA E CONCRETADA NO PASSEIO | Unid | 2 | 351.1886 | 442.7435 | 885.487
Total do ìtem | [7 empty] | 23156.5013
Total orçado | [7 empty] | 24484.8505
COMPOSIÇÃO DE PREÇO : PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - COMPLETA COM HASTE, PLACA E CONCRETADA NO PASSEIO
| REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VAL. UNIT. R$ | VAL. TOTAL R$
| SINAPI - 34723 |  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m2 | 0.36 | 664.13 | 239.0868
| SINAPI - 74157/4 |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m3 | 0.024 | 93.52 | 2.2445
| SINAPI - 79517/1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 0.024 | 55.14 | 1.3234
| SINAPI - 88309 |  | PEDREIRO | h | 0.2 | 15.52 | 3.104
| SINAPI - 88316 |  | SERVENTE | h | 1 | 11.23 | 11.23
| SINAPI - 21013 |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), *4,40* KG/M (NBR 5580) | m | 3 | 31.4 | 94.2
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 351.1886
DECOMPOSIÇÃO DE SERVIÇO: FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), EXCLUSIVE CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANS
| REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VAL. UNIT. R$ | VAL. TOTAL R$
| SINAPI - 72965 |  | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANS | t | 1 | 201.92 | 201.92
| SINAPI - 39988 |  | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS) INCLUSO TRANSPORTE CANOAS-CHAPECO | t | 0.06 | 2019.88 | 121.1928
Engº. Flávio André de Oliveira
CREA/SC - 048.529-6

## cronograma
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - recapeamento de ruas
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VAL. TOTAL R$ | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02
|  |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO
|  |  | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1328.3492 | 100% | 100% | 1328.35 | 1328.3492 | 0% | 100% | 0 | 1328.3492
2 | RECAPEAMENTO - RUA FRANCISCO ZARDO -TRECHO I | 23156.5013 | 91.83% | 91.83% | 21265.544 | 21265.544 | 8.166% | 100% | 1890.9573 | 23156.5013
TOTAL |  | 24484.8505 | 92.28% | 92.28% | 22593.894 | 22593.8932 | 7.723% | 100% | 1890.9573 | 24484.8505
Engº. Flávio André de Oliveira
CREA/SC - 048.529-6

## Orçamento II
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - recapeamento de ruas
Mês de referência - maio/2017 - não desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | BDI (%) | Descrição | Unid | Qtde | Custo Unit. R$ | Val. Unit R$ | Val Tot. R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | 26.07 | PLACA DE OBRA | m2 | 3 | 368.08 | 464.0385 | 1392.1154
Total do ìtem | [7 empty] | 1392.1154
2 | RECAPEAMENTO - RUA FRANCISCO ZARDO - TRECHO I
2.1 | SINAPI 72942 | 26.07 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 1002.96 | 1.22 | 1.5381 | 1542.6066
2.2 | SINAPI 95993 | 26.07 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m3 | 30.09 | 627.8 | 791.4675 | 23815.2559
2.4 | SINAPI 95303 | 17.69 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m3 x km | 1203.6 | 0.87 | 1.0239 | 1232.3697
2.5 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR AMARELA) | m2 | 1.06 | 21.09 | 26.5882 | 28.1835
2.6 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR BRANCA) | m2 | 41.5 | 21.09 | 26.5882 | 1103.4088
2.7 | SINAPI - 91131 | 26.07 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | Unid | 2 | 336.34 | 424.0238 | 848.0477
Total do ìtem | [7 empty] | 28569.8721
Total orçado | [7 empty] | 29961.9874

## Cronograma II
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - recapeamento de ruas
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VAL. TOTAL R$ | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02
|  |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO
|  |  | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1392.1154 | 100% | 100% | 1392.12 | 1392.1154 | 0% | 100% | 0 | 1392.1154
2 | RECAPEAMENTO - RUA FRANCISCO ZARDO -TRECHO I | 28569.8721 | 88.75% | 88.75% | 25356.91 | 25356.91 | 11.25% | 100% | 3212.9621 | 28569.8721
TOTAL |  | 29961.9874 | 89.28% | 89.28% | 26749.03 | 26749.0254 | 10.72% | 100% | 3212.9621 | 29961.9874

## Orçamento III
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - recapeamento de ruas
Mês de referência - março/2018 - não desonerado
Rua Francisco Zardo - Trecho I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | BDI (%) | Descrição | Unid | Qtde | Custo Unit. R$ | Val. Unit R$ | Val Tot. R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 74209/001 | 26.07 | PLACA DE OBRA | m2 | 3 | 320.81 | 404.45 | 1213.35
Total do ìtem | [7 empty] | 1213.35
2 | RECAPEAMENTO - RUA FRANCISCO ZARDO - TRECHO I
2.1 | SINAPI 72942 | 26.07 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m2 | 1002.96 | 1.23 | 1.55 | 1554.588
2.2 | SINAPI 95993 | 26.07 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM  EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m3 | 30.09 | 719.88 | 907.55 | 27308.1795
2.4 | SINAPI 95303 | 17.69 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m3 x km | 1203.6 | 0.93 | 1.09 | 1311.924
2.5 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR AMARELA) | m2 | 1.06 | 20.33 | 25.63 | 27.1678
2.6 | SINAPI 72947 | 26.07 | SINALIZ. HOR. C/ TINTA RETROREFELTIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS DE VIDRO (COR BRANCA) | m2 | 41.5 | 20.33 | 25.63 | 1063.645
2.7 | SINAPI - 91131 | 26.07 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | Unid | 2 | 307.42 | 387.56 | 775.12
Total do ìtem | [7 empty] | 32040.6343
Total orçado | [7 empty] | 33253.9843

## Cronograma III
Prefeitura Mucicipal de Iomerê
Pavimentação em CBUQ - recapeamento de ruas
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VAL. TOTAL R$ | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02
|  |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO |  | QUANTIDADE |  | FINANCEIRO
|  |  | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO | NO PERÍDO | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1213.35 | 100% | 100% | 1213.35 | 1213.35 | 0% | 100% | 0 | 1213.35
2 | RECAPEAMENTO - RUA FRANCISCO ZARDO -TRECHO I | 32040.6343 | 89.97% | 89.97% | 28826.77 | 28826.77 | 10.03% | 100% | 3213.8643 | 32040.6343
TOTAL |  | 33253.9843 | 90.34% | 90.34% | 30040.12 | 30040.12 | 9.665% | 100% | 3213.8643 | 33253.9843