## A2
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  | (A 2)
GEROM - | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
PROGRAMA BADESC CIDADES |  | ITEM | FONTES |  | %
|  | 1 | Recursos Badesc Cidades |  | 100%
|  | 2 | Outros Recursos
MUNICÍPIO: | IOMERÊ |  | Total do Projeto |  | 100%
PROJETO: | Pavimentação de vias - estrada de acesso à linha caravágio- calçamento em pedras irregulares de basalto
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 6648.39 | 0.32 | 2127.48
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 3 | 353.95 | 1061.85
0
0
2 | DRENAGEM
2.1 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 28 | 729.73 | 20432.44
2.2 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | m | 113 | 95.62 | 10805.06
2.3 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | m | 427.5 | 118.98 | 50863.95
2.4 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 324.3 | 45.96 | 14904.83
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA (PEDRISCO), INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | 664.84 | 86.21 | 57315.86
3.2 | PAVIMENTACAO DE PEDRA IRREGULAR, INCLUSIVE REJUNTE DE PO DE PEDRA E COMPACTACAO, EXCLUSIVE COLCHAO E REGULARIZACAO DO SUBLEITO | m2 | 6648.39 | 30.8 | 204770.41
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 1899.54 | 30.46 | 57859.99
3.4 | ATERRO E COMPACTAÇÃO COM ARGILA PARA TRAVAMENTO DE MEIO-FIO | m3 | 142.47 | 38.03 | 5418.13
4 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0
4.1 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | unid. | 7 | 254.25 | 1779.75
4.2 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL | unid. | 1 | 424.02 | 424.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 427763.77
OBS: | Custo e valores elaborados conforme licitação ocorrida no município
NOME: | Flávio André de Oliveira |  | CREA: | 048.529-6
DATA: | 25/06/2018 |  | BDI: | 26.07%
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br
Note on G1: Atenção: Somente os campos em BRANCO poderão ser preenchidos.
Note on G4: Fontes de recursos: Preencha o percentual das fontes de recursos do projeto (totalizando 100%).
Note on G10: Grupos: Para inserir um Grupo de Projeto preencha apenas os campos, ITEM e DISCRIMINAÇÃO.
Note on G11: Itens: Para inserir um Item de Projeto preencha todos os campos. Desde ITEM até CUSTO UNIT. OBS: Os itens com CUSTO UNIT. igual a zero serão considerados itens financiados com recusros próprios da prefeitura.
Note on G22: Recursos da Prefeitura: Serão considerados como recurso próprio da prefeitura os itens de projeto que estiverem com o custo unitário zerado ou em branco.

## A3
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [10 empty] | A 3
GEROM |  | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
BADESC CIDADES |  | PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |  | MUNICÍPIO: IOMERÊ
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação em pedras irregulares, drenagem, meio-fio e sinalização viária de estrada de acesso à Linha Caravágio - interior de iomerê | [14 empty] | FOLHA:
ÚNICA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3189.33 | 100 | [10 empty] | 3189.33 | 100
2 | DRENAGEM |  | 38286.92 | 39.47% | 38286.92 | 39.47% | [6 empty] | 20432.44 | 21.06% | 97006.28 | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 64000 | 19.67% | 64000 | 19.67% | 64000 | 19.67% | 64000 | 19.67% | 64000 | 19.67% | 5364.39 | 1.649% | 325364.39 | 100
4 | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 2203.77 | 100% | 2203.77 | 100
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 105476.25 | 24.66% | 102286.92 | 23.91% | 64000 | 14.96% | 64000 | 14.96% | 64000 | 14.96% | 28000.6 | 6.546% | 427763.77 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 105476.25 | 24.66% | 207763.17 | 48.57% | 271763.17 | 63.53% | 335763.17 | 78.49% | 399763.17 | 93.45% | 427763.77 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: 25/06/2018 |  |  | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG.º FLÁVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA ENG. CIVIL - CREA/SC - 048.529-6 | [8 empty] | ASSINATURA:
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br